## Gantt Chart_PetsHelp
[12 empty] | 2025-04-01 | [29 empty] | 2025-05-01 | [30 empty] | 2025-06-01 | [29 empty] | 2025-07-01 | [30 empty] | 2025-08-01 | [30 empty] | 2025-09-01 | [29 empty] | 2025-10-01 | [30 empty] | 2025-11-01 | [29 empty] | 2025-12-01
Function | Deliverable | Task | Additional comment 1 | Additional comment 2 |  |  |  |  | Q-ty of days | Start day | End day | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 2025-04-19 | 2025-04-20 | 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 2025-04-26 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2025-05-03 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2025-05-10 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2025-05-17 | 2025-05-18 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31
1. PM | [8 empty] | 59 | 2025-04-01 | 2025-05-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1.1. Ініціація | 1.1.1. Збір початкової інформації | [6 empty] | 6 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 1.2.1. Визначити цілі, виявити потреби | [6 empty] | 9 | 2025-04-03 | 2025-04-12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 1.1.2. Ідентифікація зацікавленних сторін, їхня роль | [6 empty] | 13 | 2025-04-09 | 2025-04-22 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Аналіз ринку і конкурентів | [6 empty] | 17 | 2025-04-15 | 2025-05-02 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Lean Canvas, Outline/Project Charter, MindMap | [6 empty] | 22 | 2025-04-17 | 2025-05-09 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 1.1.3. Команда для попередньої оцінки проекту | 1.1.4. Визначити ролі і обов'язки учасників | Розробити матеріали для бордингу |  |  |  |  | 11 | 2025-05-05 | 2025-05-16 | [34 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | ROM/Ballpark/Initial Estimation | [6 empty] | 12 | 2025-05-11 | 2025-05-23 | [40 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | RoadMap | [6 empty] | 11 | 2025-05-19 | 2025-05-30 | [48 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1.2. Проєкт | 1.2.2. Узгодити основні вимоги | [6 empty] | 12 | 2025-04-05 | 2025-04-17 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 1.2.3. Встановлення меж проекту | [6 empty] | 6 | 2025-04-13 | 2025-04-19 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 1.2.4. Розрахувати бюджет | Погодити бюджет | Project Proposal |  |  |  |  | 13 | 2025-04-17 | 2025-04-30 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Підготовка угоди | Погодити угоду, підписати | Виставити рахунок | Контроль оплати |  |  |  | 19 | 2025-04-15 | 2025-05-04 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 1.2.3. Вибір методології (Agile, Waterfall) | [6 empty] | 24 | 2025-04-15 | 2025-05-09 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1.3. План проєкту | 1.1.3. Формування команди | 1.1.4. Визначити ролі і обов'язки учасників | Розробити матеріали для бордингу |  |  |  |  | 29 | 2025-04-17 | 2025-05-16 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Скласти ТЗ | Погодити ТЗ з командою | Погодити ТЗ з клієнтом |  |  |  |  | 16 | 2025-05-10 | 2025-05-26 | [39 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 1.3.2. Скласти структуру задач (WBS) | 1.3.2.1. Визначення методів класифікації, відстежування і метрики задач (Definition of done) | [5 empty] | 11 | 2025-05-19 | 2025-05-30 | [48 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 1.3.1. Скласти календарний план (Гант) | Встановити дедлайни | [5 empty] | 3 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | [56 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 1.3.3. Визначити структуру документації | [6 empty] | 7 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | [50 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 1.2.8. Планування комунікацій зі стейкхолдерами | [6 empty] | 10 | 2025-05-20 | 2025-05-30 | [49 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Отримати та передати всі доступи, брендбук, контент т.д. | [6 empty] | 2 | 2025-05-27 | 2025-05-29 | [56 empty] | 1 | 1 | 1
| 1.4. Ризик менеджмент | 1.4.1. Провести Workshop з командою | Погодити ризики | [5 empty] | 5 | 2025-05-24 | 2025-05-29 | [53 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 1.4.2. Задокументувати | [6 empty] | 12 | 2025-05-18 | 2025-05-30 | [47 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2. Architecture | [8 empty] | 74 | 2025-06-01 | 2025-08-14 | [61 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2.1. Визначення системних вимог | 2.1.1. Вибрати технології | [6 empty] | 10 | 2025-06-01 | 2025-06-11 | [61 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2.2. Будування інфраструктури | 2.2.1. Налаштування CI/CD | [6 empty] | 16 | 2025-06-03 | 2025-06-19 | [63 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2.3. Документація | 2.3.1. Написання документації | [6 empty] | 22 | 2025-07-02 | 2025-07-24 | [92 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2.4 Розробка архітектури системи | 2.4.1 Визначенння модулів та компонентів (Профіль власника тварини, Профіль надавача послугб Адмін панель) | [6 empty] | 20 | 2025-06-17 | 2025-07-07 | [77 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 2.4.2 Розробка АРІ | [6 empty] | 22 | 2025-07-04 | 2025-07-26 | [94 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 2.4.3 Розробка схеми інтеграцій (Google maps, платіжні системи) | [6 empty] | 13 | 2025-07-09 | 2025-07-22 | [99 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2.5 Розробка вимог до безпеки та надійності | 2.5.1 Шифрування даних | [6 empty] | 18 | 2025-07-19 | 2025-08-06 | [109 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 2.5.2 Захист від несанкціонованого доступу | [6 empty] | 9 | 2025-07-27 | 2025-08-05 | [117 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 2.5.3 Резервне копіювання та відновлення | [6 empty] | 16 | 2025-07-29 | 2025-08-14 | [119 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3. Design | [8 empty] | 47 | 2025-06-15 | 2025-08-01 | [75 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 3.1. Створення дизайну мобільного додатку та веб-сайту | 3.1.1. Аналіз UI/UX трендів | [6 empty] | 14 | 2025-06-15 | 2025-06-29 | [75 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Підготовка мудбордів | Погодження | [5 empty] | 7 | 2025-06-15 | 2025-06-22 | [75 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 3.1.2. Розробка wireframe | Mobile App
|  |  | Дизайн головного екрану додатку | Показати+поправити=погодити |  |  |  |  | 17 | 2025-06-23 | 2025-07-10 | [83 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Дизайн кабінету профілю власника тварин | Показати+поправити=погодити |  |  |  |  | 8 | 2025-06-23 | 2025-07-01 | [83 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Дизайн кабінету профілю надавача послуг | Показати+поправити=погодити |  |  |  |  | 12 | 2025-07-02 | 2025-07-14 | [92 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Дизайн профілю власника тварин для зовнішніх користувачів | Показати+поправити=погодити |  |  |  |  | 14 | 2025-07-02 | 2025-07-16 | [92 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Дизайн профілю надавача послуг для зовнішніх користувачів | Показати+поправити=погодити |  |  |  |  | 9 | 2025-07-09 | 2025-07-18 | [99 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Дизайн сторінки реєстрації, авторизації, відновлення паролю, logout | Показати+поправити=погодити |  |  |  |  | 11 | 2025-07-09 | 2025-07-20 | [99 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Дизайн списку послуг | Показати+поправити=погодити |  |  |  |  | 13 | 2025-07-15 | 2025-07-28 | [105 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Дизайн сторінки рекомендацій | Показати+поправити=погодити |  |  |  |  | 8 | 2025-07-21 | 2025-07-29 | [111 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Дизайн сторінки новин | Показати+поправити=погодити |  |  |  |  | 7 | 2025-07-25 | 2025-08-01 | [115 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Дизайн сторінки результатів пошуку | Показати+поправити=погодити |  |  |  |  | 2 | 2025-07-30 | 2025-08-01 | [120 empty] | 1 | 1 | 1
|  |  | Дизайн системи рейтингу в профілі надавача послуг | Показати+поправити=погодити |  |  |  |  | 16 | 2025-07-14 | 2025-07-30 | [104 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Дизайн модулю відгуків | Показати+поправити=погодити |  |  |  |  | 5 | 2025-07-24 | 2025-07-29 | [114 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Дизайн сторінки оплати та підтвердження замовлення | Показати+поправити=погодити |  |  |  |  | 13 | 2025-06-15 | 2025-06-28 | [75 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Дизайн сторінки з підпискою | Показати+поправити=погодити |  |  |  |  | 8 | 2025-06-15 | 2025-06-23 | [75 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Дизайн карти з мітками послуг | Показати+поправити=погодити |  |  |  |  | 17 | 2025-06-17 | 2025-07-04 | [77 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Дизайн сторінки адміністратора | Показати+поправити=погодити |  |  |  |  | 16 | 2025-06-24 | 2025-07-10 | [84 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Дизайн відображення push-повідомлень нагадувань про здоров'я, вакцинацію, візит до лікаря | Показати+поправити=погодити |  |  |  |  | 19 | 2025-07-01 | 2025-07-20 | [91 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Web-site
|  |  | Дизайн головного екрану веб-сайту | Показати+поправити=погодити |  |  |  |  | 11 | 2025-07-09 | 2025-07-20 | [99 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Дизайн кабінету профілю власника тварин | Показати+поправити=погодити |  |  |  |  | 13 | 2025-07-06 | 2025-07-19 | [96 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Дизайн кабінету профілю надавача послуг | Показати+поправити=погодити |  |  |  |  | 14 | 2025-07-15 | 2025-07-29 | [105 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Дизайн профілю власника тварин для зовнішніх користувачів | Показати+поправити=погодити |  |  |  |  | 4 | 2025-07-22 | 2025-07-26 | [112 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Дизайн профілю надавача послуг для зовнішніх користувачів | Показати+поправити=погодити |  |  |  |  | 11 | 2025-07-21 | 2025-08-01 | [111 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Дизайн сторінки реєстрації, авторизації, відновлення паролю | Показати+поправити=погодити |  |  |  |  | 11 | 2025-07-21 | 2025-08-01 | [111 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Дизайн списку послуг | Показати+поправити=погодити |  |  |  |  | 8 | 2025-07-19 | 2025-07-27 | [109 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Дизайн сторінки рекомендацій | Показати+поправити=погодити |  |  |  |  | 19 | 2025-07-10 | 2025-07-29 | [100 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Дизайн сторінки новин | Показати+поправити=погодити |  |  |  |  | 9 | 2025-06-15 | 2025-06-24 | [75 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Дизайн сторінки результатів пошуку | Показати+поправити=погодити |  |  |  |  | 6 | 2025-06-15 | 2025-06-21 | [75 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Дизайн системи рейтингу | Показати+поправити=погодити |  |  |  |  | 5 | 2025-06-22 | 2025-06-27 | [82 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Дизайн модулю відгуків | Показати+поправити=погодити |  |  |  |  | 14 | 2025-06-15 | 2025-06-29 | [75 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Дизайн екрану оплати та підтвердження замовлення | Показати+поправити=погодити |  |  |  |  | 22 | 2025-06-16 | 2025-07-08 | [76 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Дизайн модулю з підпискою | Показати+поправити=погодити |  |  |  |  | 10 | 2025-06-30 | 2025-07-10 | [90 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Дизайн карти з мітками послуг | Показати+поправити=погодити |  |  |  |  | 14 | 2025-07-06 | 2025-07-20 | [96 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Дизайн сторінки адміністратора | Показати+поправити=погодити |  |  |  |  | 6 | 2025-07-11 | 2025-07-17 | [101 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Дизайн відображення нагадувань про здоров'я, вакцинацію, візит до лікаря | Показати+поправити=погодити |  |  |  |  | 10 | 2025-07-13 | 2025-07-23 | [103 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Фінально погодити всі wireframe | [6 empty] | 9 | 2025-07-20 | 2025-07-29 | [110 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 3.1.3. Створення прототипів | [6 empty] | 11 | 2025-07-20 | 2025-07-31 | [110 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 3.1.4. Підготовка дизайн-гайду | [6 empty] | 8 | 2025-07-24 | 2025-08-01 | [114 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Перевірка змін | Переоцінка+переплан проекту | [5 empty] | 11 | 2025-07-18 | 2025-07-29 | [108 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Звіт | [6 empty] | 12 | 2025-07-20 | 2025-08-01 | [110 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Рахунок | Контроль оплати | [5 empty] | 9 | 2025-07-23 | 2025-08-01 | [113 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4. Development | [8 empty] | 119 | 2025-07-01 | 2025-10-28 | [91 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Підготовка | Налаштувати таск менеджер | Розставити завдання | [5 empty] | 16 | 2025-07-01 | 2025-07-17 | [91 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Налаштувати GIT | [6 empty] | 9 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | [91 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 3.1. Проєктування БД | Налаштувати локальне оточення (хостинг і тд) | [6 empty] | 16 | 2025-07-03 | 2025-07-19 | [93 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 3.2. Mobile App | 3.1.1. Виконати проєктування | [6 empty] | 14 | 2025-07-14 | 2025-07-28 | [104 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 3.2.1. Виконати прототипування | [6 empty] | 15 | 2025-07-26 | 2025-08-10 | [116 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 3.2.2. Розробка ядра | 3.2.2.1. Внесення правок за результатами тестування | [5 empty] | 21 | 2025-08-05 | 2025-08-26 | [126 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Розробка головної сторінки | Реалізація блоків згідно з ТЗ та дизайн-макетами | Налаштування АРІ соц мереж проекту (Facebook, Instagram) |  |  |  |  | 17 | 2025-08-20 | 2025-09-06 | [141 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Реалізація профілю власника тварин | Реалізація механізму реєстрації | Підключення API Google для авторизації через акаунт | Реєстрація через e-mail | Реєстрація через номер телефону | Альтернативна реєстрація Facebook |  | 13 | 2025-09-02 | 2025-09-15 | [154 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Реалізація механізму авторизації | Через Google акаунт | Через e-mail | Через номер телефону | Через Facebook | Двоетапна аутентифікація (опціонально)
Реалізація механізму відновлення паролю
Реалізація механізму logout
|  |  | Валідація введених даних | Перевірка коректності, надійності паролю
|  | Редагування профілю | Додавання/редагування особистої інформації | Додавання інформації про домашніх тварин (тип, вік, порода, стан здоров’я) | Завантаження фотографії |  |  |  | 7 | 2025-09-16 | 2025-09-23 | [168 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Видалення профілю | Запит на видалення | Видалення всіх персональних даних | Сповіщення користувача про наслідки |  |  |  | 5 | 2025-09-24 | 2025-09-29 | [176 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Реалізація профілю надавача послуг | Реалізація механізму реєстрації | Підключення API Google для авторизації через акаунт | Реєстрація через e-mail | Реєстрація через номер телефону | Альтернативна реєстрація Facebook |  | 10 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | [182 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Реалізація механізму авторизації | Через Google акаунт | Через e-mail | Через номер телефону | Через Facebook | Двоетапна аутентифікація (опціонально)
Реалізація механізму відновлення паролю
Реалізація механізму logout
|  |  | Валідація введених даних | Перевірка коректності, надійності паролю
|  | Редагування профілю | Введення та редагування даних: Назва, адреса, телефон, опис послуг | Додавання фото | Додавання/видалення послуг | Створення розкладу лікарів | Додавання акцій |  | 8 | 2025-10-11 | 2025-10-19 | [193 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Вказання вартості послуг, динамічне редагування цін | Управління записами
Тимчасові знижки
|  |  | Робота з клієнтами | Отримання та підтвердження записів | Автоматичні сповіщення клієнтів про зміни | Чат з клієнтами
Повідомлення про нові записи
Підтвердження або відхилення
|  | Розробка механіки відгуків та формування рейтингу | Оцінка клініки/стаціонару/магазину | Оцінка за 5-зірковою шкалою |  |  |  |  | 8 | 2025-10-20 | 2025-10-28 | [202 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Можливість залишити текстовий коментар
|  |  | Написання відгуку | Фото/відео відгуки | Опціональна анонімність
|  |  | Модерація відгуків | Фільтрація нецензурних слів | Запит клініки на видалення некоректних відгуків
Можливість відповіді клініки
|  | Перегляд профілю установи | Назва, фото, контакти, адреса, графік роботи | Список послуг |  |  |  |  | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | [91 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Чат з клінікою/ветеринаром | Онлайн-консультація | Надсилання фото та документів |  |  |  |  | 9 | 2025-07-12 | 2025-07-21 | [102 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Вибране (збереження улюблених закладів) | Додавання в обране | Швидкий доступ до обраних клінік |  |  |  |  | 6 | 2025-07-22 | 2025-07-28 | [112 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Інтеграція з Google Maps | Реалізація API Google Maps | [5 empty] | 8 | 2025-07-29 | 2025-08-06 | [119 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Реалізація автоматичного визначення поточної геолокації
Реалізація міток на карті з закладами та послугами
Реалізація сортування міток за типом послуги
|  | Інтеграція платіжної системи | Реалізація API платіжної системи | [5 empty] | 10 | 2025-08-07 | 2025-08-17 | [128 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Реалізація механіки push messages | Push messages про вакцинацію | Push messages про плановий візит до лікаря |  |  |  |  | 9 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | [139 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Розробка розділу з рекомендаціями | [6 empty] | 7 | 2025-08-28 | 2025-09-04 | [149 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Пошук ветеринарних послуг | Пошук за локацією | Використання GPS для визначення місцезнаходження |  |  |  |  | 8 | 2025-09-05 | 2025-09-13 | [157 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Можливість введення адреси вручну
Відображення доступних клінік/магазинів на карті
|  |  | Фільтрація за категоріями | Ветеринарні клініки
Ветеринарні стаціонари
Зоомагазини
Ветеринарні аптеки
|  |  | Фільтрація за рейтингом і відгуками | Відображення закладів за кількістю зірок
Відображення відгуків від інших користувачів
|  |  | Перегляд переліку послуг та цін | Сортування за категоріями послуг
Перегляд цін
Інформація про спеціалістів
|  | 3.2.3. Unit тести | 3.2.3.1. Планування | [5 empty] | 10 | 2025-09-14 | 2025-09-24 | [166 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3.2.3.2. Розробка
|  | 3.2.4. Демо для замовника (Git) | 3.2.4.1. Внесення правок за результатами | Погодити фінально |  |  |  |  | 7 | 2025-09-25 | 2025-10-02 | [177 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 3.2.5. Написати документацію | [6 empty] | 12 | 2025-10-03 | 2025-10-15 | [185 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 3.3. Web-site | 3.3.1. Виконати прототипування | [6 empty] | 10 | 2025-10-16 | 2025-10-26 | [198 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 3.3.2. Розробка ядра | 3.3.2.1. Внесення правок за результатами тестування | [5 empty] | 1 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | [209 empty] | 1 | 1
|  | Розробка сторінки адміністратора | Створення профілю надавача послуг / товарів | Керування профілями | Керування монетизацією | Керування інформацією на головній сторінці | Керування категоріями послуг |  | 10 | 2025-07-01 | 2025-07-11 | [91 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Розробка головної сторінки | Реалізація блоків згідно з ТЗ та дизайн-макетами | Налаштування АРІ соц мереж проекту (Facebook, Instagram) |  |  |  |  | 9 | 2025-07-12 | 2025-07-21 | [102 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Реалізація профілю власника тварин | Реалізація механізму реєстрації | Підключення API Google для авторизації через акаунт | Реєстрація через e-mail | Реєстрація через номер телефону | Альтернативна реєстрація Facebook |  | 6 | 2025-07-22 | 2025-07-28 | [112 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Реалізація механізму авторизації | Через Google акаунт | Через e-mail | Через номер телефону | Через Facebook | Двоетапна аутентифікація (опціонально)
Реалізація механізму відновлення паролю
Реалізація механізму logout
|  |  | Валідація введених даних | Перевірка коректності, надійності паролю
|  | Редагування профілю | Додавання/редагування особистої інформації | Додавання інформації про домашніх тварин (тип, вік, порода, стан здоров’я) | Завантаження фотографії |  |  |  | 8 | 2025-07-29 | 2025-08-06 | [119 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Видалення профілю | Запит на видалення | Видалення всіх персональних даних | Сповіщення користувача про наслідки |  |  |  | 10 | 2025-08-07 | 2025-08-17 | [128 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Реалізація профілю надавача послуг | Реалізація механізму реєстрації | Підключення API Google для авторизації через акаунт | Реєстрація через e-mail | Реєстрація через номер телефону | Альтернативна реєстрація Facebook |  | 9 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | [139 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Реалізація механізму авторизації | Через Google акаунт | Через e-mail | Через номер телефону | Через Facebook | Двоетапна аутентифікація (опціонально)
Реалізація механізму відновлення паролю
Реалізація механізму logout
|  |  | Валідація введених даних | Перевірка коректності, надійності паролю
|  | Редагування профілю | Введення та редагування даних: Назва, адреса, телефон, опис послуг | Додавання фото | Додавання/видалення послуг | Створення розкладу лікарів |  |  | 7 | 2025-08-28 | 2025-09-04 | [149 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Вказання вартості послуг, динамічне редагування цін | Управління записами
Тимчасові знижки
|  |  | Робота з клієнтами | Отримання та підтвердження записів | Автоматичні сповіщення клієнтів про зміни | Чат з клієнтами
Повідомлення про нові записи
Підтвердження або відхилення
|  | Розробка механіки відгуків та формування рейтингу | Оцінка клініки/стаціонару/магазину | Оцінка за 5-зірковою шкалою |  |  |  |  | 8 | 2025-09-05 | 2025-09-13 | [157 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Можливість залишити текстовий коментар
|  |  | Написання відгуку | Фото/відео відгуки | Опціональна анонімність
|  |  | Модерація відгуків | Фільтрація нецензурних слів | Запит клініки на видалення некоректних відгуків
Можливість відповіді клініки
|  | Перегляд профілю установи | Назва, фото, контакти, адреса, графік роботи | Список послуг |  |  |  |  | 10 | 2025-09-14 | 2025-09-24 | [166 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Чат з клінікою/ветеринаром | Онлайн-консультація | Надсилання фото та документів |  |  |  |  | 9 | 2025-09-25 | 2025-10-04 | [177 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Вибране (збереження улюблених закладів) | Додавання в обране | Швидкий доступ до обраних клінік |  |  |  |  | 6 | 2025-10-05 | 2025-10-11 | [187 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Інтеграція з Google Maps | Реалізація API Google Maps | [5 empty] | 8 | 2025-10-12 | 2025-10-20 | [194 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Реалізація автоматичного визначення поточної геолокації
Реалізація міток на карті з закладами та послугами
Реалізація сортування міток за типом послуги
|  | Інтеграція платіжної системи | Реалізація API платіжної системи | [5 empty] | 7 | 2025-10-21 | 2025-10-28 | [203 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Реалізація механіки сповіщень | Сповіщення про вакцинацію | Сповіщення про плановий візит до лікаря |  |  |  |  | 13 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | [91 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Розробка розділу з рекомендаціями | [6 empty] | 16 | 2025-07-07 | 2025-07-23 | [97 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Пошук ветеринарних послуг | Пошук за локацією | Використання GPS для визначення місцезнаходження |  |  |  |  | 22 | 2025-07-19 | 2025-08-10 | [109 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Можливість введення адреси вручну
Відображення доступних клінік/магазинів на карті
|  |  | Фільтрація за категоріями | Ветеринарні клініки
Ветеринарні стаціонари
Зоомагазини
Ветеринарні аптеки
|  |  | Фільтрація за рейтингом і відгуками | Відображення закладів за кількістю зірок
Відображення відгуків від інших користувачів
|  |  | Перегляд переліку послуг та цін | Сортування за категоріями послуг
Перегляд цін
Інформація про спеціалістів
|  | 3.3.3. Unit тести | 3.3.3.1. Планування | [5 empty] | 19 | 2025-07-28 | 2025-08-16 | [118 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3.3.3.2. Розробка
|  | 3.2.4. Демо для замовника (Git) | 3.2.4.1. Внесення правок за результатами | Погодити фінально |  |  |  |  | 14 | 2025-08-01 | 2025-08-15 | [122 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 3.2.5. Написати документацію | [6 empty] | 19 | 2025-08-09 | 2025-08-28 | [130 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Звіт | [6 empty] | 12 | 2025-08-20 | 2025-09-01 | [141 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Рахунок | Контроль оплати | [5 empty] | 19 | 2025-08-28 | 2025-09-16 | [149 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4. QA |  | 3.3.4. Розробка під замовника | 3.3.4.1. Внесення правок за результатами тестування | [5 empty] | 29 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | [153 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 3.3.5. Написати документацію | [6 empty] | 9 | 2025-09-01 | 2025-09-10 | [153 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 4.1. Робота з документацією | 4.1.1. Аналіз вимог | 4.1.1.1. Написати Test Plane | [5 empty] | 8 | 2025-09-09 | 2025-09-17 | [161 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 4.1.1.2. Створити Test Cases | [5 empty] | 6 | 2025-09-15 | 2025-09-21 | [167 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 4.1.1.3. Визначити методи класифікації, відстежування і метрик багів | [5 empty] | 10 | 2025-09-16 | 2025-09-26 | [168 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 4.1.1.4. Створити CheckLists | [5 empty] | 7 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | [175 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 4.2. Тестування Mobile App | 4.2.1. Тестування окремих модулів і підсистем | [6 empty] | 7 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | [153 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 4.2.2. Інтеграційне тестування | [6 empty] | 6 | 2025-09-09 | 2025-09-15 | [161 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 4.2.3. Приймальне тестування | [6 empty] | 5 | 2025-09-16 | 2025-09-21 | [168 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 4.2.4. Заповнити CheckLists | [6 empty] | 2 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | [174 empty] | 1 | 1 | 1
| 4.3. Тестування Web-site | 4.3.1. Тестування окремих модулів і підсистем | [6 empty] | 5 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | [177 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 4.3.2. Інтеграційне тестування | [6 empty] | 5 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | [177 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5. Automation QA |  | 4.3.3. Приймальне тестування | [6 empty] | 29 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | [183 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4.3.4. Заповнити CheckLists
| 5.1. Аналіз вимог | 5.1.1. Відсортувати Test Cases під автоматизацію |  | 5.2.1.1.1. Розробка |  |  |  |  | 10 | 2025-10-01 | 2025-10-11 | [183 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 5.2. Автоматизація для Mobile App | 5.2.1. Реалізація автоматизації | 5.2.1.1. Прототипування | [6 empty] | 2025-10-05 | 2025-10-27 | [187 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 5.2.2. Аналіз результатів білдів | 5.2.2.1. Створення Багів
5.2.2.2. Внесення правок в Test cases
|  | 5.2.3. Написання документації |  | 5.3.1.1.1. Розробка
| 5.3. Автоматизація для Web-site | 5.3.1. Реалізація автоматизації | 5.3.1.1. Виконати прототипування | [5 empty] | 18 | 2025-10-12 | 2025-10-30 | [194 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 5.3.2. Аналіз результатів білдів | 5.3.2.1. Створення Багів
5.3.2.2. Внесення правок в Test cases
5.3.3. Написання документації
6. Закриття проєкту |  | Фінальні звіти | [6 empty] | 14 | 2025-11-01 | 2025-11-15 | [214 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Приймання всіх робот за переліком | [6 empty] | 3 | 2025-11-01 | 2025-11-04 | [214 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Передача коду | [6 empty] | 2 | 2025-11-01 | 2025-11-03 | [214 empty] | 1 | 1 | 1
|  | Інфраструктура | [6 empty] | 4 | 2025-11-01 | 2025-11-05 | [214 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Звірки платежів Роботи = Рахунки = Акти = Додаткові угоди | [6 empty] | 14 | 2025-11-01 | 2025-11-15 | [214 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 1.5.1. Передати документацію і доступи | [6 empty] | 2 | 2025-11-05 | 2025-11-07 | [218 empty] | 1 | 1 | 1
|  | 1.5.2. Workshop для клієнта по роботі з додатком\адмінкою | [6 empty] | 10 | 2025-11-05 | 2025-11-15 | [218 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 1.5.3. Переадмініструвати закриття проєкту | [6 empty] | 2 | 2025-11-05 | 2025-11-07 | [218 empty] | 1 | 1 | 1
| Mobile App | Прибрати тестові данні | [6 empty] | 1 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | [221 empty] | 1 | 1
|  | Закупити обладнання | [6 empty] | 2 | 2025-11-08 | 2025-11-10 | [221 empty] | 1 | 1 | 1
|  | Налаштувати серви/хостинги/сайти | [6 empty] | 3 | 2025-11-08 | 2025-11-11 | [221 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Залити код, базу даних | [6 empty] | 2 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | [225 empty] | 1 | 1 | 1
|  | Скопіювати GIT в акаунт замовника | [6 empty] | 8 | 2025-11-05 | 2025-11-13 | [218 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Саніни / Смоук / Реліз - Протестувати | [6 empty] | 10 | 2025-11-05 | 2025-11-15 | [218 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Опублікувати на домені | [6 empty] | 1 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | [225 empty] | 1 | 1
|  | Зарєєструвати акаунт розробника для замовника | [6 empty] | 5 | 2025-11-08 | 2025-11-13 | [221 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Створити аплікацію | [6 empty] | 2 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | [225 empty] | 1 | 1 | 1
|  | Завантажити маркетингові матеріали | [6 empty] | 8 | 2025-11-05 | 2025-11-13 | [218 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Підписати код, зібрати, надіслати в магазин | [6 empty] | 2 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | [225 empty] | 1 | 1 | 1
|  | Тестування тестове | [6 empty] | 6 | 2025-11-08 | 2025-11-14 | [221 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Надіслати рев'ю | Поправити | [5 empty] | 1 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | [225 empty] | 1 | 1
|  | Опублікувати (!!) | [6 empty] | 1 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | [225 empty] | 1 | 1
|  | Перевірка аналітики | [6 empty] | 9 | 2025-11-05 | 2025-11-14 | [218 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Запуск реклами | [6 empty] | 2 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | [225 empty] | 1 | 1 | 1
| Web-site | Прибрати тестові данні | [6 empty] | 1 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | [225 empty] | 1 | 1
|  | Закупити обладнання | [6 empty] | 6 | 2025-11-08 | 2025-11-14 | [221 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Налаштувати серви/хостинги/сайти | [6 empty] | 10 | 2025-11-05 | 2025-11-15 | [218 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Залити код, базу даних | [6 empty] | 2 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | [225 empty] | 1 | 1 | 1
|  | Скопіювати GIT в акаунт замовника | [6 empty] | 8 | 2025-11-05 | 2025-11-13 | [218 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Саніни / Смоук / Реліз - Протестувати | [6 empty] | 3 | 2025-11-12 | 2025-11-15 | [225 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Опублікувати на домені | [6 empty] | 8 | 2025-11-05 | 2025-11-13 | [218 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Перевірка аналітики | [6 empty] | 38 | 2025-11-12 | 2025-12-20 | [225 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Рєєстрація у пошуковиках | [6 empty] | 2 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | [225 empty] | 1 | 1 | 1
|  | Запуск реклами | [6 empty] | 38 | 2025-11-12 | 2025-12-20 | [225 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7. Підтримка та маркетинг | [8 empty] | 46 | 2025-11-15 | 2025-12-31 | [228 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | SEO-оптимізація | [6 empty] | 26 | 2025-11-15 | 2025-12-11 | [228 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Визначити межі і обсяги робіт | [6 empty] | 18 | 2025-12-01 | 2025-12-19 | [244 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | SLA (Service Level Agreement) | [6 empty] | 18 | 2025-12-02 | 2025-12-20 | [245 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Визначити Команду / Вартість | [6 empty] | 11 | 2025-12-15 | 2025-12-26 | [258 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Укласти угоду | [6 empty] | 6 | 2025-12-20 | 2025-12-26 | [263 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Рахунок | [6 empty] | 6 | 2025-12-20 | 2025-12-26 | [263 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1